## Product Backlog
Historias de usuario y criterios de aceptación
(Product Backlog)
| Enunciado de la historia |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Prioridad | Dependencia
us01 | Como inversor | quiero acceder a las cotizaciones vigentes de acciones Argentinas | para poder evaluar la posible compra de acciones | 1 | Cotizaciones | En el caso de acceder al panel de cotizaciones | n/a | Debe mostrar las cotizaciones del día en tiempo real detallando los siguientes datos: Símbolo y nombre de la empresa de la acción. Ej.: (ALUA) Aluminio Argentino S.A - Último Operado - Cantidad Compra diaria - Precio de Compra actual - Precio Venta actual - Cantidad Venta diaria - Apertura (precio de la acción al momento de empezar la operación diaria en la bolsa) - Mínimo diario - Máximo diario - Último Cierre.
us02

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación
(Product Backlog)
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], desempeñando el rol de [Rol], como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de aceptación (título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU1 | Cómo usuario | quiero consultar los movimientos de mi cuenta | para llevar un control | 1 | Operaciones | En el caso de las operaciones de extracción | n/a | Deben verse en color rojo y/o con el signo menos (-) antes del monto.
|  |  |  | 2 | Operaciones | En el caso de las operaciones de depósito | n/a | Debe verse en el color convencional.
|  |  |  | 3 | Movimientos | En el caso de ingresar a "Mis movimientos" | n/a | Deben verse las últimas 10 operaciones ordenadas desde la más actual a la más lejana.
|  |  |  | 4 | Movimientos | En el caso de seleccionar la opción "Ver más movimientos" | Cuando el usuario hace click en el enlace o botón "Ver más movimientos" | Deben mostrarse 10 operaciones más y/o la paginación.